โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

ประจำปีงบประมาณ ๒๕60

.............................

๑.ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาทักษะการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์  แก่เด็กและเยาวชน ช่วงปิดภาคเรียน

๒. หลักการและเหตุผล

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์  ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา  และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  ทำให้สามารถคาดการณ์  วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม      ให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพียงพอที่จะสามารถนำความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งต้องสามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป

การฝึกทักษะกระบวนการคิดคำนวณเลขได้คล่องแคล่ว รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ  นับว่ามีความสำคัญ  เพราะในชีวิตประจำวันของมนุษย์ต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย  มนุษย์จึงต้องมีความรู้ความสามารถในการคิดคำนวณ ซึ่งเป็นความสามารถขั้นพื้นฐานของมนุษย์เพื่อให้ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ดังนั้นความสามารถในการคิดคำนวณจึงต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวของนักเรียนตั้งแต่เด็ก โดยบูรณาการเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการคิดคำนวณเลขได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำและเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1   เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการคิดคำนวณทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์

2.2   เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถคิดคำนวณบวกและลบเลขได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง

2.3   เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับคุณภาพทางการศึกษา

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  จำนวน 30  คน มีทักษะการอ่าน การเขียนตัวเลข และสามารถสื่อความหมายได้

3.2 ด้านคุณภาพ

นักเรียนมีทักษะในการคิดคำนวณบวกและลบเลขได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ

-2-

๕.วิธีดำเนินการ

1. จัดประชุมประชาคมเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนร่วมเสนอโครงการ

2. นำโครงการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีของส่วนการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารการศึกษา

3. นำโครงการของส่วนการศึกษาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านหาด

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ เขียนโครงการเพื่อเสนอผู้บริหาร และเพื่อขออนุมัติงบประมาณ

5. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักสูตรและประชุมกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนที่

เหมาะสมกับเด็ก เยาวชน

6.  ประกาศรับสมัครเด็กเยาวชนเพื่อเข้าเรียนในช่วงปิดภาคเรียน

7.  ดำเนินกิจกรรมการเรียนการการสอนในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม

8.  ติดตามประเมินผล  และกำหนดแนวทาง ตลอดจนเพิ่มกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเยาวชน ในปี

ต่อ ๆ ไป

6. ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม   ๒๕60   เวลา ๐๘.๐0 น.- ๑๒.3๐  น.

7. สถานที่ดำเนินการ

ห้องประชุมโรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา)  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

8.งบประมาณดำเนินการ

งบประมาณ 37,500   บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด   ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์โดยการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2.เด็กและเยาวชนสามารถคิดคำนวณบวกและลบเลขได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง

3. เด็กและเยาวชน  ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับคุณภาพทางการศึกษา

ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวศิริพร  เอมดี)

นักวิชาการศึกษา รักษาการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายไพฤทธิ์   ตรัยรัตนสถิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายผ่วน  เอมดี )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

ที่   พบ 76904/	วันที่     ๔  สิงหาคม  ๒๕๕9

เรื่อง   ขอเสนอโครงการพัฒนาทักษะการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์  ให้แก่เด็กและเยาวชนช่วงปิดภาคเรียน

เรียน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ได้จัดทำ  โครงการพัฒนาทักษะการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์  ให้แก่เด็กและเยาวชนช่วงปิดภาคเรียน    เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการคิดคำนวณทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์ สามารถคิดคำนวณบวกและลบเลขได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับคุณภาพทางการศึกษา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงขอเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน  เพื่อขออนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยมีรายละเอียดตามโครงการที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวศิริพร   เอมดี)

นักวิชาการศึกษา รักษาการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นายไพฤทธิ์   ตรัยรัตนสถิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

อนุมัติ     ไม่อนุมัติ

(นายผ่วน   เอมดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

ที่   พบ 76904/	วันที่     21 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง   ขออนุมัติงบประมาณและแจ้งพัสดุดำเนินการตามโครงการโครงการพัฒนาทักษะการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์  ให้แก่เด็กและเยาวชนช่วงปิดภาคเรียน

เรียน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕60แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการอบรมพัฒนาทักษะการศึกษา ให้กับเยาวชนช่วงปิดภาคเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้มีประสบการณ์สอนและอาหารเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์และอื่น ๆที่จำเป็น ตั้งงบประมาณไว้ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการดำเนินการตามโครงการได้ประชุมและมีมติที่จะเปิดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับประถมศึกษาปีที่  1-6    จำนวน ๑ ห้อง กำหนดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 3 พฤษภาคม  2560

การเปิดรับสมัครมีเด็กและเยาวชนเข้าสมัครเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 30 คน  ในการเปิดการเรียนการสอนได้กำหนดเปิดสอนตามตารางการเรียนการสอนและเนื้อหาสาระวิชาที่เสนอมาพร้อมนี้

- ค่าจ้างผู้มีประสบการณ์สอน จำนวน  20 วันละ 4 ชั่วโมง ๆ ละ 250 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 20,000 บาท

๒.  ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม  จำนวน  3๐ คนๆ  ๒0  บาท  ๒0 วัน เป็นเงิน  12,000 บาท

3.  ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน  5,000  บาท

3.๑   กระดาษฟลิบชาร์ต    จำนวน  4๐  แผ่น

3.๒   สมุด ดินสอ             จำนวน  3๐  ชุด

3.๓  ปากกาเคมีเขียนกระดานบอร์ด  (สีน้ำเงิน  เขียว  แดง ดำ)  จำนวน  ๒ โหล

3.๔   กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว    จำนวน 3  ม้วน

3.๕   โฟมสองหน้า               จำนวน  1  ม้วน

3.๖  ดินสอสีไม้ 24 สี           จำนวน 6 กล่อง

4. ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ขนาด 1 เมตร x 2 เมตร  เป็นเงิน  5๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น  37,500   บาท

หมายเหตุ     ค่าใช้จ่ายตามโครงการสามารถนำมาใช้ถัวจ่ายได้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารโครงการ

ข้อเสนอแนะและระเบียบกฎหมาย

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙

๒. ให้เจ้าพนักงานพัสดุดำเนินการจัดหาอาหารว่าง น้ำดื่ม และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามระเบียบพัสดุ ฯ ข้อ ๑๒ (๑) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวศิริพร   เอมดี)

นักวิชาการศึกษา รักษาการ

หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความคิดเห็นของปลัด

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ

(นายไพฤทธิ์  ตรัยรัตนสถิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายก

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ

(นายผ่วน  เอมดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด