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ส่วนราชการ    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด                                     
ที่   พบ 76904/	วันที่    ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐          
เรื่อง     ขออนุมัติงบประมาณและแจ้งพัสดุดำเนินการโครงการประเพณีลอยกระทง   

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
เรื่องเดิม
		 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕60  ตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินการ  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานในพิธีทางศาสนาและ งานประเพณีลอยกระทงฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท   

ข้อเท็จจริง
		ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความประสงค์จัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕8 ในวันที่  25 พฤศจิกายน ๒๕๕8 ณ วัดกุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมดังนี้ ๑.ทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 2. การแสดงของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนวัดกุ่มฯ  3. การร้องเพลง  4. การประกวดกระทง    5. กิจกรรมลอยกระทงและปิดทองหลวงพ่อพูน  6.การแสดงศิลปะพื้นบ้านของหมู่บ้าน   การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
1.  ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ค่าเครื่องขยายเสียงเวทีกลาง  ค่าเวทีกลาง ค่าเครื่องขยายเสียงกองอำนวยการ เป็นเงิน 42,000 บาท  แยกเป็น
- ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  ค่าเครื่องปั่นไฟ   
- ค่าจ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายเสียงเวทีกลางเพื่อจัดกิจกรรมภายในงาน
- ค่าจ้างเหมาติดตั้งเวทีกลางขนาด  กว้าง 8  เมตร  ยาว 16 เมตร    
- ค่าจ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายเสียงกองอำนวยการ (เวลา 07.00น.ถึง 23.00 น.)   
2. ค่าจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์กองอำนวยการ    4    หลัง  เป็นเงิน 2,000 บาท
3. ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงาน                       เป็นเงิน  5,000 บาท
4. ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด  2 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย  เป็นเงิน 2,000 บาท (ป้ายประชาสัมพันธ์งานลอยกระทง ติดตั้งบริเวณหน้าวัดกุ่ม)
5. ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์  ขนาด  3 x 4 เมตร จำนวน 1 ป้าย   เป็นเงิน 3,000 บาท
6. ค่าเงินรางวัลการประกวดกระทง  เป็นเงิน 9,500 บาท
รางวัลที่ 1   รางวัลละ 3,000  บาท    
รางวัลที่ 2   รางวัลละ 2,500   บาท   
รางวัลที่ 3   รางวัลละ 2,000   บาท 
รางวัลชมเชย 1 รางวัลละ 1,000 บาท 
รางวัลชมเชย 2 รางวัลละ 1,000 บาท
 				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  63,500 บาท

ระเบียบกฎหมายและข้อเสนอแนะ
 
	     1.  เบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินการ  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานในพิธีทางศาสนาและ งานประเพณีลอยกระทงและปิดทองหลวงพ่อพูนวัดกุ่ม ตั้งไว้ 120,000  บาท  

	      จึงเรียนมาเพื่อโประพิจารณาอนุมัติ 


                                  ลงชื่อ
				 (นางสาวศิริพร    เอมดี)
		                    นักวิชาการศึกษารักษาการ
		         หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
			
		                         	
		            ลงชื่อ
			         (นายไพฤทธิ์   ตรัยรัตนสถิต)
			   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด


		              ลงชื่อ
			               (นายผ่วน   เอมดี)
			 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
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[bookmark: _GoBack]ส่วนราชการ    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด                                     
ที่   พบ 76904/	วันที่     ๔  สิงหาคม  ๒๕๕9          
เรื่อง   ขอเสนอโครงการประเพณีลอยกระทง และปิดทองหลวงพ่อพูน
เรียน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
            ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ได้จัดทำโครงการประเพณีลอยกระทง   เพื่อให้เยาวชน ประชาชน เกิดความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าและความสำคัญของประเพณีไทย     โดยร่วมทำบุญทางพระพุทธศาสนาในวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ  เพื่อส่งเสริม และร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ทำบุญปิดทองหลวงพูนซึ่งเป็นที่เคารพ บูชาของประชาชนตำบลบ้านหาด  ให้คงอยู่สืบไป
เพื่อให้พุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทยมีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจ และสังคมในท้องถิ่น   เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน   ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมงานประเพณี ท้องถิ่น และ เพื่อเป็นการเผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงขอเสนอโครงการประเพณีลอยกระทงและปิดทองหลวงพ่อพูน  เพื่อขออนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดตามโครงการที่เสนอมาพร้อมนี้   
 
 	         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
                                      
     				           (นางสาวศิริพร   เอมดี)
 	                                       นักวิชาการศึกษา รักษาการ
                                      ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

				

			                  (นายไพฤทธิ์   ตรัยรัตนสถิต)
	                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด


                     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ


                                                          (นายผ่วน   เอมดี)
                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด 
ประจำปีงบประมาณ   ๒๕60
……………………
๑.ชื่อโครงการ    งานประเพณีลอยกระทง   ปิดทองหลวงพ่อพูน  
๒. หลักการและเหตุผล 
		เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่น ส่งเสริมการแสดงทางวัฒนธรรม  ของประชาชน ในพื้นที่ ประกอบกับเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวในตำบล เชื่อมโยงประเพณีท้องถิ่นกับพระพุทธศาสนา ประชาชนมีส่วนร่วม   และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการแสดงออกทางวัฒนธรรมโยการทำบุญ   ตักบาตร วันเพ็ญ เดือนสิบสอ   ซึ่งเป็นงานประเพณีลอยกระทงของคนไทย  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ได้เล็งเห็นความสำคัญของประเพณีท้องถิ่นที่สมควรอนุรักษ์ไว้ จึงได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ทำบุญปิดทองหลวงพ่อพูน ประจำปี ๒๕59    ขึ้น

๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เยาวชน ประชาชน เกิดความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าและความสำคัญของประเพณีไทย 
    โดยร่วมทำบุญทางพระพุทธศาสนาในวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ 
๒. เพื่อส่งเสริม และร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ทำบุญปิดทองหลวงพูนซึ่งเป็นที่เคารพ  
    บูชาของประชาชนตำบลบ้านหาด  ให้คงอยู่สืบไป
๓.  เพื่อให้พุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทยมีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจ และสังคมในท้องถิ่น 
๔.  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน   ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมงานประเพณี 
     ท้องถิ่น
6. เพื่อเป็นการเผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น
7. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านของตำบลบ้านหาด

๔. เป้าหมาย
	 	- เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐  คน
	 
๕. วิธีการดำเนินงาน/ลักษณะโครงการ
		๕.๑ กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในภาคเช้าและทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
๕.๒ กิจกรรม  ลอยกระทง และปิดทองหลวงพ่อพูน
๕.๓ กิจกรรม การแสดงของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนวัดกุ่ม
๕.๔ กิจกรรม  ร้องเพลงของผู้นำชุมชน
๕.๕  กิจกรรม การแสดงศิลปะพื้นบ้านของแต่ละหมู่บ้าน
๕.๖  กิจกรรม  การประกวดกระทงประเภทสวยงาม


๖. ระยะเวลาดำเนินงาน
		วันที่  14 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559


๗. สถานที่ดำเนินงาน
		วัดกุ่ม   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
๘.งบประมาณ
		 งบประมาณงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินการ  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานในพิธีทางศาสนาและ งานประเพณีลอยกระทงและปิดทองหลวงพ่อพูนวัดกุ่ม ตั้งไว้ 30,000  บาท  รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้ายโครงการ

 ๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
 
๑๐.ประโยชน์ของโครงการและผลที่คาดว่าจะได้รับ
 ๑.  เยาวชน ประชาชน เกิดความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าและความสำคัญของประเพณีไทย 
      โดยร่วมทำบุญทางพระพุทธศาสนาในวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ 
 ๒.  อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ทำบุญปิดทองหลวงพูน ให้คงอยู่สืบไป
 ๓.   พุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทยมีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจ และสังคมในท้องถิ่น 
 ๔.   หน่วยงานของรัฐ เอกชน   ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมงานประเพณี 
      ท้องถิ่น
 ๕.  เผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น
 6.  ได้ร่วมอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลบ้านหาด

ผู้เสนอโครงการ		        
                                           ลงชื่อ
					(นางสาวศิริพร     เอมดี)
				        นักวิชาการศึกษา รักษาราชการ
	    	                   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้เห็นชอบโครงการ
				ลงชื่อ
        (นายไพฤทธิ์   ตรัยรัตนสถิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
 
ผู้อนุมัติโครงการ
	 			ลงชื่อ
(นายผ่วน     เอมดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
 





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีลอยกระทง ปิดทองหลวงพ่อพูนประจำปี ๒๕๕8
----------------------------
		ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชนตำบลบ้านหาด กำหนดจัดงาน “ประเพณีลอยกระทงปิดทองหลวงพ่อพูน” ประจำปี ๒๕๕8  ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕8 ณ วัดกุ่ม  หมู่ที่ ๒  ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  และปิดทองหลวงพ่อพูนประกอบกับเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวภายในตำบลตลอดจนเห็นคุณค่าของประเพณีท้องถิ่น
		เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  เพื่อดำเนินการดังนี้
	๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
	มีหน้าที่อำนวยการให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบังเกิดผลดี  ตลอดจนให้คำปรึกษาเสนอแนะแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นประกอบด้วย
	๑.  นายผ่วน  เอมดี		นายก อบต.บ้านหาด		ประธานกรรมการ
	๒.  นายวิเชียร เรียบร้อย		รองนายก อบต.	บ้านหาด	รองประธานกรรมการ
	๓.  ด.ต.ประเสริฐ ลำพู		รองนายก อบต.บ้านหาด		กรรมการ
	๔.  นายชัชวาล  อินทะจร		ประธานสภา อบต.บ้านหาด	กรรมการ
	๕.  นายเชื้อน   	เกตุกรณ์  	เลขานุการ อบต. บ้านหาด	กรรมการ
	๖.  กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านหาด หมู่ที่ ๑-๕		 	กรรมการ
	๗.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด			กรรมการ
	๘.  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุ่ม(เรือนพูนพิทยา)		 	กรรมการ
	๙.  นายโสภณ  แสงอยู่   						กรรมการ
	๑๐.ผู้อำนวยการ รพ .สต.บ้านหาด					กรรมการ
	๑๑.นายไพฤทธิ์  ตรัยรัตนสถิต 	ปลัด อบต.			กรรมการ 
	๑๒.นางสาวไพรินทร  วัดสุวรรณ์   หัวหน้าสำนักปลัด		 กรรมการ
	๑๓. นางสาวศิริพร  เอมดี		นักวิชาการศึกษา    	           กรรมการ/เลขานุการ

๒. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่	
	มีหน้าที่ในการจัดสถานที่  การจัดกิจกรรมต่างๆ  ทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน ให้พร้อมที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมได้ โดยกำหนดจัดสถานที่ในวันที่  24 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 นาฬิกาเป็นต้นไป
1. นายพีรพงษ์  สีสว่าง  	หัวหน้าส่วนโยธา			ประธาน 
2. นายวราวุฒิ  กวางคีรี		เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง		กรรมการ
3. นายจตุพร  อ่ำแก้ว		นายช่างโยธา			กรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์  สุวลักษณ์	นักพัฒนาชุมชน			กรรมการ
5. นายสมศักดิ์  นาคแท้		พนักงานผลิตน้ำประปา		กรรมการ
6. นายธีระยุท  แขกเต้า		คนงานทั่วไป			กรรมการ
7. นายเอนก  อินดิษฐ		คนงานทั่วไป			กรรมการ
8. นายรุ่งอรุณ ม่วงน้อย		คนงาน				กรรมการ
9. นายสุชาติ  จงดี		คนงาน				กรรมการ
10. นายภานุพงษ์  เดชอยู่		คนงาน				กรรมการ
11. สมาชิกสภา อบต. บ้านหาด หมู่ที่ 1 - 5			กรรมการ
 
๓.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
	มีหน้าที่ออกเสียงตามสายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานตามสถานที่ในหมู่บ้านและสถานที่ต่างๆ
1. กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน – ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑-๕
2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด หมู่ที่ 1 - 5
3. พนักงานส่วนตำบลบ้านหาดและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
4. ประธานประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ ๑-๕
5. คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหาด

๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
	มีหน้าที่บริหารด้านการเงิน จัดทำบัญชี  รายงานค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
1. นางธัญญธร  สมพงษ์  	 ผู้อำนวยการกองคลัง		ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิภิญดา  กุลไทย	 เจ้าพนักงานพัสดุ			กรรมการ
3. นางสาววิชินี  ช้างมุขดา	 นักวิชาการพัสดุ				กรรมการ
4. นางจุฑามาศ  พูลเนตร์	 นักวิชาการเงินและบัญชี	          		กรรมการ

๕. คณะกรรมการอำนวยความสะดวกในการประกวดและการแสดงโชว์เวทีกลาง
	มีหน้าที่ในการควบคุมการแสดงกำหนดกิจกรรมการแสดงบนเวทีของประชาชนและกลุ่มต่างๆ  
1. นายไพฤทธิ์  ตรัยรัตนสถิต	ปลัด อบต.			ประธานกรรมการ
2. นางสาวไพรินทร วัดสุวรรณ์	 หัวหน้าสำนักปลัด		กรรมการ	
3. นางสาวศิริพร   เอมดี		นักวิชาการศึกษา			กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา  แสงทอง	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ		กรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์  สุวลักษณ์       นักพัฒนาชุมชน 		กรรมการ
6. นางธิดา  บุญกูล		 ครูผู้ดูแลเด็ก		     กรรมการ/การแสดง ศพด.
7. นางสาวณัฐนันท์   พรรณรายณ์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 	     กรรมการ/เตรียมรางวัลเวทีกลาง
8. นางธนวรรณ   กวางคีรี	   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรรมการ/เตรียมรางวัลเวทีกลาง
๖.  คณะกรรมการฝ่ายรำวงย้อนยุค
	มีหน้าที่ในการจัดหาการแสดงรำวง ควบคุมการแสดง จัดเตรียมสถานที่แสดง ดูแลความสงบเรียบร้อย
1. นายอิ้น  กลิ่นฉุน	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒			ประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ  เอมดี	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓			 กรรมการ 
3. นายศิริโรจน์ บุญมั่น	ส.อบต.หมู่ที่ 2				 กรรมการ
4. กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑-๕			 กรรมการ
5. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด หมู่ที่ 1 -5	 กรรมการ
6. นางจุฑามาศ  พูลเนตร์          นักวิชาการเงินและบัญชี		 จำหน่ายบัตรหน้างาน 	 
7. นางสาววิชินี  ช้างมุขดา         นักวิชาการพัสดุ		 	 จำหน่ายบัตรหน้างาน
8. สายตรวจประจำตำบลบ้านหาด				เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความเรียบร้อย
9. อปพร.ที่ได้รับหมอบหมาย					เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความเรียบร้อย
 	
๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำกระทง 
	มีหน้าที่ในการจัดทำกระทง จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการทำกระทง  
1. ประธานประชาคมตำบลบ้านหาด/หมู่บ้าน ตำบลบ้านหาด	มีหน้าที่จัดทำกระทง
2. ประธานกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ ๑-๕					มีหน้าที่จัดทำกระทง
3. คณะกรรมการวัดกุ่ม						มีหน้าที่จัดทำกระทง
4. ชมรมผู้สูงอยุตำบลบ้านหาด					มีหน้าที่จัดทำกระทง
5. คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา)		มีหน้าที่จัดทำกระทง
6. อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 1 – 5				มีหน้าที่จัดทำกระทง
7. กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 – 5		มีหน้าที่จัดหาต้นกล้วยและใบตอง
8. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด หมู่ที่ 1 – 5	มีหน้าที่จัดหาต้นกล้วยและใบตอง

๘. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เวทีกลางเต็นท์อำนวยการและฝ่ายพิธีการทางสงฆ์
	มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์การแสดงบนเวทีกลาง เต็นท์อำนวยการในการจัดงาน ทั้งภาคกลางวันและกลางคืน
1. นายบุญมี  อ่อนแก้ว        					เป็นพิธีกรเวทีกลาง
2. นางเพ็ญรดี  สังข์พุก	     					เป็นพิธีกรเวทีกลาง
3. นายสุชาติ  ดีประเสริฐ    สมาชิก สภา อบต.			เป็นพิธีกรเต็นท์อำนวยการ
4. นายใจ  กลั้นกลืน	    ประธานชมรมผู้สูงอายุ			เป็นพิธีกรฝ่ายสงฆ์
 
๙.  คณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทง
	มีหน้าที่เตรียมหลักเกณฑ์การตัดสินสำหรับการประกวด และตัดสินให้คะแนนแก่ผู้เข้าประกวดบนเวทีกลางที่ชุมชน/หมู่บ้านต่างๆ ส่งเข้าประกวดในกิจกรรมที่คณะกรรมการจัดงานกำหนด ประกอบด้วย
1. นายวิเชียร  เรียบร้อย 	รองนายก อบต.			ประธานกรรมการ
2. นางสาวไพรินทร วัดสุวรรณ์	หัวหน้าสำนักปลัด		กรรมการ
3. นางธัญญธร  สมพงษ์		ผู้อำนวยการกองคลัง		กรรมการ/เลขานุการ

๑๐.  ฝ่ายจัดเตรียมพวงมาลัย จำหน่ายพวงมาลัย จัดเก็บพวงมาลัยบนเวทีกลาง
	มีหน้าที่ในการจัดเตรียมพวงมาลัย จำหน่ายพวงมาลัย จัดเก็บพวงมาลัย เวทีกลาง ประกอบด้วย
1. นางสาวชนิภิญดา  กุลไทย    เจ้าพนักงานพัสดุ   	 ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ  สังข์พุก   	คนงานทั่วไป		 กรรมการ
3. นายสมศักดิ์  นาคแท้		พนักงานผลิตน้ำประปา	 กรรมการ
4. นางบุญมี  แสงอยู่		นักการภารโรง		 กรรมการ
5. นางสาวช่อลัดดา นารินทร์	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	 กรรมการ
6. นายเอนก อินดิษฐ		คนงานทั่วไป		 กรรมการ
7. นายธีรยุท แขกเต้า		คนงานทั่วไป		 กรรมการ
8. นายสุรศักดิ์  ยอดนิล		พนักงานขับรถยนต์	 กรรมการ
9. นายรุ่งอรุณ  ม่วงน้อย		คนงาน			กรรมการ
10. นายสุชาติ  จงดี		คนงาน			กรรมการ
11. นายภานุพงษ์ เดชอยู่		คนงาน			กรมการ
12. สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 -5				 กรรมการ

๑๑. เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ การจัดงาน
	มีหน้าที่ในการบันทึกภาพถ่าย  การแสดงกิจกรรมต่างๆ  ในการจัดงานประเพณี
1. นายเกรียงศักดิ์  สุวลักษณ์	นักพัฒนาชุมชน
2. นางธนวรรณ  กวางคีรี	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
3. นายจตุพร  อ่ำแก้ว		นายช่างโยธา

๑๒. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและดูแลการจอดรถ งานจราจร
	มีหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ความสงบ  และดูแลการจอดรถ ภายในบริเวณงาน ประกอบด้วย
1.  กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑-๕ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน		ประธานกรรมการ
2.  สายตรวจประจำตำบลบ้านหาด			กรรมการ
3.  อปพร.ตำบลบ้านหาด				กรรมการ


ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และประสานงานในกิจกรรมต่างๆ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรค์ให้รายงานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ทราบต่อไป

      ประกาศ  ณ วันที่  4  เดือน   พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕8


    					    (นายผ่วน  เอมดี)
				นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด












กำหนดการ
งานประเพณีลอยกระทง ปิดทองหลวงพ่อพูน วัดกุ่ม ประจำปี ๒๕๕8
ณ วัดกุ่ม  ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
…………………………

   เวลา				    กิจกรรม
ภาคเช้า
๐๗.๐๐ น. 		ตักบาตรพระสงฆ์รอบอุโบสถวัดกุ่ม
๐๙.๐๐ น.		กิจกรรม ประดิษฐ์กระทง 
 


ภาคค่ำ
๑๘.๐๐ น.		ภาคค่ำ พระสงฆ์สวดมนต์ (เย็น)
๑๙.๐๐ น.		กิจกรรมการแสดง 
ชุดที่ 1  การแสดงของเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน   2 ชุด 
ชุดที่ 2  การแสดงของเด็กนักเรียน ชั้น อนุบาล 1-2  จำนวน 1 ชุด
ชุดที่ 3  การแสดงของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชุดที่ 4  แสดงหุ่นกระบอกและรำกลองยาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
๒๐.๐๐ น.		กิจกรรม  การแสดงศิลปะพื้นบ้าน  ของแต่ละหมู่บ้าน
๒๐.๓๐ น.		กิจกรรม  การแสดงร้องเพลง ลูกทุ่ง  
20.30 น.		กิจกรรม  การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม


หมายเหตุ  การแสดงประกวดร้องเพลง สลับการการแสดงของหมู่บ้าน ลำดับการแสดง ให้ตัวแทนแต่ละหมู่บ้านจับเบอร์ 








กิจกรรม
งานประเพณีลอยกระทง และปิดทองหลวงพ่อพูนวัดกุ่ม ประจำปี 2558
วันที่  25 พฤศจิกายน  2558
.............................
1. กิจกรรมการแสดง 
-  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 2  ชุด
-  เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดกุ่ม        จำนวน 3 ชุด

2. กิจกรรมการร้องเพลงลูกทุ่ง
-  หมู่บ้านละ 2 คน 
-  ไม่จำกัดเพศ  
-  ไม่จำกัดอายุ
 

3. กิจกรรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้านของแต่ละหมู่บ้าน
-  หมู่ละ 5 คนขึ้นไป  จำนวน  5  ชุด
-  ไม่จำกัดอายุ เพศ
-  การแสดงชุดละไม่เกิน  20 นาที
 
4. กิจกรรมการประกวดกระทง ประเภทสวยงาม
	- เส้นผ่าศูนย์กลางของตัวกระทงฐานกระทงไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว(ไม่รวมส่วนประกอบที่ยื่นออกมา)
	- วัสดุทำกระทงจะต้องเป็นวัสดุจากธรรมชาติเท่านั้น (วัสดุธรรมชาติสามารถย้อมสีได้)
	- สามารถลอยน้ำได้ และทรงตัวได้ดีขณะลอยน้ำ
	- ความสวยงาม ปราณีต สีสันกลมกลืน รูปทรง สัดส่วน ความสมดุล

5. กิจกรรมการประดิษฐ์กระทง
	วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  ขอเชิญชวนมาร่วมกันประดิษฐ์กระทง ณ วัดกุ่ม ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา เป็นต้นไป










ใบสมัคร
เข้าร่วมการประกวดกระทงประเภทสวยงาม
งานประเพณีลอยกระทง ปิดทองหลวงพ่อพูนวัดกุ่ม
วันที่  25 พฤศจิกายน  2558


ชื่อ ........................................................นามสกุล..............................................................................
บ้านเลขที่....................หมู่ที่ ....................ตำบล............................................อำเภอ.........................
จังหวัด............................................เบอร์โทรศัพท์............................................................................
ชื่อผลงาน..........................................................................................................................................
 




				ลงชื่อ...............................................................ผู้เข้าประกวด
					(......................................................)

				 
				ลงชื่อ...............................................................ผู้รับสมัคร
					(......................................................)




 

หมายเหตุ  โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ







[image: krut_s]บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด                                     
ที่   พบ 76904/	วันที่    ๒๓  พฤศจิกายน    ๒๕๕๘          
เรื่อง     ขออนุมัติยืมเงินรางวัลกิจกรรมการประกวดกระทง  ตามโครงการประเพณีลอยกระทง 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

เรื่องเดิม
		  ตามที่ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕8 ในวันที่  25 พฤศจิกายน ๒๕๕8 ณ วัดกุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมดังนี้ ๑.ทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 2. การแสดงของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด 3. การแสดงร้องเพลง   4. การประกวดกระทง    5. กิจกรรมลอยกระทงและปิดทองหลวงพ่อพูน  6.การแสดงศิลปะพื้นบ้านของแต่ละหมู่บ้าน 

ข้อเท็จจริง
		ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความประสงค์ขอยืมเงินรางวัลเพื่อจ่ายให้แก่ผู้ได้รับรางวัล  สำหรับกิจกรรมการประกวดกระทง   เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 9,500 บาท โดยมีดังรายละเอียดดังนี้ 
		1. ค่าเงินรางวัลการประกวดกระทง เป็นเงิน 9,500 บาท
รางวัลที่ 1  รางวัลละ 3,000 บาท    
รางวัลที่ 2  รางวัลละ 2,500   บาท   
รางวัลที่ 3  รางวัลละ 2,000   บาท 
รางวัลชมเชย 1 รางวัลละ 1,000 บาท 
รางวัลชมเชย 2 รางวัลละ 1,000 บาท
 
ระเบียบกฎหมายและข้อเสนอแนะ
     ๑.   เบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินการ  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลตามกิจกรรมการประกวดกระทง เป็นงบประมาณ  9,500   บาท  

	      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 


                                  ลงชื่อ
				 (นางสาวศิริพร    เอมดี)
		                    นักวิชาการศึกษารักษาการ
		         หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
			


		                         	
		            ลงชื่อ
			         (นายไพฤทธิ์   ตรัยรัตนสถิต)
			   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด


                                   ลงชื่อ
			               (นายผ่วน   เอมดี)
			 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
























[image: ]                                            บันทึกข้อความ	
ส่วนราชการ…….. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด..................
ที่   พบ  ๗๖๙๐๔/                               วันที่ …..  27  พฤศจิกายน   พ.ศ.๒๕๕8.................................
เรื่อง    ขอรายงานสรุปผลโครงการประเพณีลอยกระทงและปิดทองหลวงพ่อพูน ประจำปี ๒๕๕8.......
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
		 ตามที่ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้ดำเนินการจัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕8 ขึ้น ในวันที่  25 พฤศจิกายน ๒๕๕8 ณ วัดกุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมดังนี้ ๑.ทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 2. การแสดงของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  3. การร้องเพลง  4. การประกวดกระทง   5. กิจกรรมลอยกระทงและปิดทองหลวงพ่อพูน  6.การแสดงศิลปะพื้นบ้านของแต่ละหมู่บ้าน 7. การแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัดกุ่ม และ 8. กิจกรรมประดิษฐ์กระทง
		บัดนี้โครงการประเพณีลอยกระทงและปิดทองหลวงพ่อพูน ประจำปี 2558 ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินโครงการดังต่อไปนี้
		ด้านงบประมาณ
1. รายได้ แยกเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1  งบประมาณ อบต.  				เป็นเงิน 63,500 บาท 
1.2  รายได้จากการจำหน่ายพวงมาลัย		เป็นเงิน  33,500 บาท
1.3  รายได้จากการจำหน่ายบัตรรำวง		เป็นเงิน  1,960  บาท
1.4  เงินบริจาค 					เป็นเงิน 22,100 บาท
รวมรายได้					เป็นเงิน  121,060  บาท
2. ค่าใช้จ่าย แยกเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี้
		 	2.1 ค่าจ้างเหมาดนตรีรำวง			เป็นเงิน 10,000 บาท
			2.2 ค่าจ้างเหมานางรำวง				เป็นเงิน 10,500 บาท
			2.3 ค่าจ้างเหมาทำป้าย 2 ป้าย			เป็นเงิน 4,700 บาท
			2.4 ค่าจ้างเหมาเต็นท์+ผูกผ้า+ตกแต่งสถานที่	เป็นเงิน 7,000  บาท
			2.5 ค่าจ้างเหมาเวที + ค่าไฟฟ้า+เครื่องปั่นไฟ+เครื่องขยายเสียง+ดนตรีเวทีกลาง									เป็นเงิน 42,000 บาท
			2.6 ค่าของรางวัลนักแสดง 			เป็นเงิน 15,320 บาท
			2.7 ค่าเช่าชุดการแสดงของนักเรียน		เป็นเงิน 8,200 บาท
2.8 ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำกระทง(ตะปู)		เป็นเงิน 165 บาท
2.9 ค่าเช่าพวงมาลัย				เป็นเงิน 2,000 บาท
2.10 ค่าของยกครู 				เป็นเงิน 775 บาท
2.11 ค่าอาหาร	+น้ำดื่ม				เป็นเงิน 4,665 บาท
2.12 ค่าสปอร์ตโฆษณา				เป็นเงิน 1,500 บาท
2.13 เงินรางวัลประกวดกระทง			เป็นเงิน 1,500 บาท
	รวมค่าใช้จ่าย    			เป็นเงิน 108,325 บาท
               รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายคงเหลือเงินทั้งสิ้น   12,735   บาท   

ปัญหาและอุปสรรค
1. กิจกรรมการประดิษฐ์กระทง  ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประดิษฐ์กระทงจำนวนน้อย ทำให้ประดิษฐ์กระทงไม่ได้มาก และไม่เพียงพอสำหรับประชาชนที่มาร่วมงานเนื่องจากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
2. กิจกรรมการแสดงรำวง ในปีนี้มีจำนวน  3 คณะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีน้อยไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย 
3. กิจกรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้านของแต่ละหมู่บ้าน อาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างในช่วงของการเรียงลำดับการแสดง 

ข้อเสนอแนะ
1. การประดิษฐ์กระทง ในปีต่อไปจะต้องประชาสัมพันธ์ให้มีผู้เข้าร่วมประดิษฐ์กระทงให้มากกว่านี้ หรืออาจจะใช้กิจกรรมเสริม เช่น จัดกิจกรรมผู้สูงอายุในวันลอยกระทงเพื่อจะได้มีผู้เข้าร่วมทำกระทงมากกว่าเดิม
2. การแสดงรำวงในปีต่อไป อาจจะลดจำนวนลงบ้างจาก 3 คณะ เป็น 2 คณะ และจะต้องหาคณะรำวงที่มีชื่อเสียงเพื่อจะได้เป็นการเพิ่มรายได้และเพิ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. การแสดงเวทีกลาง ต้องจัดลำดับการแสดงและจะต้องมีข้อตกลงให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมและทุกฝ่ายจะต้องมีการปฏิบัติตามข้อตกลง เพื่อที่จะให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

	     	  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


                                  ลงชื่อ
				 (นางสาวศิริพร    เอมดี)
		                    นักวิชาการศึกษารักษาการ
		         หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ความคิดเห็นของปลัด	
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................	 
 
		         ลงชื่อ
				  (นายไพฤทธิ์  ตรัยรัตนสถิต)
		              ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด 




ความเห็นของนายก
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
 			                               ลงชื่อ
           (นายผ่วน  เอมดี)
		                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

































ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีลอยกระทง ปิดทองหลวงพ่อพูนประจำปี ๒๕๕8
----------------------------
		ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชนตำบลบ้านหาด กำหนดจัดงาน “ประเพณีลอยกระทงปิดทองหลวงพ่อพูน” ประจำปี ๒๕๕8  ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕8 ณ วัดกุ่ม  หมู่ที่ ๒  ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  และปิดทองหลวงพ่อพูนประกอบกับเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวภายในตำบลตลอดจนเห็นคุณค่าของประเพณีท้องถิ่น
		เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  เพื่อดำเนินการดังนี้
	๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
	มีหน้าที่อำนวยการให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบังเกิดผลดี  ตลอดจนให้คำปรึกษาเสนอแนะแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นประกอบด้วย
	๑.  นายผ่วน  เอมดี		นายก อบต.บ้านหาด		ประธานกรรมการ
	๒.  นายวิเชียร เรียบร้อย		รองนายก อบต.	บ้านหาด	รองประธานกรรมการ
	๓.  ด.ต.ประเสริฐ ลำพู		รองนายก อบต.บ้านหาด		กรรมการ
	๔.  นายชัชวาล  อินทะจร		ประธานสภา อบต.บ้านหาด	กรรมการ
	๕.  นายเชื้อน   	เกตุกรณ์  	เลขานุการ อบต. บ้านหาด	กรรมการ
	๖.  กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านหาด หมู่ที่ ๑-๕		 	กรรมการ
	๗.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด			กรรมการ
	๘.  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุ่ม(เรือนพูนพิทยา)		 	กรรมการ
	๙.  นายโสภณ  แสงอยู่   						กรรมการ
	๑๐.ผู้อำนวยการ รพ .สต.บ้านหาด					กรรมการ
	๑๑.นายไพฤทธิ์  ตรัยรัตนสถิต 	ปลัด อบต.			กรรมการ 
	๑๒.นางสาวไพรินทร  วัดสุวรรณ์   หัวหน้าสำนักปลัด		 กรรมการ
	๑๓. นางสาวศิริพร  เอมดี		นักวิชาการศึกษา    	           กรรมการ/เลขานุการ

๒. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่	
	มีหน้าที่ในการจัดสถานที่  การจัดกิจกรรมต่างๆ  ทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน ให้พร้อมที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมได้ โดยกำหนดจัดสถานที่ในวันที่  24 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 นาฬิกาเป็นต้นไป
1. นายพีรพงษ์  สีสว่าง  	หัวหน้าส่วนโยธา			ประธาน 
2. นายวราวุฒิ  กวางคีรี		เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง		กรรมการ
3. นายจตุพร  อ่ำแก้ว		นายช่างโยธา			กรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์  สุวลักษณ์	นักพัฒนาชุมชน			กรรมการ
5. นายสมศักดิ์  นาคแท้		พนักงานผลิตน้ำประปา		กรรมการ
6. นายธีระยุท  แขกเต้า		คนงานทั่วไป			กรรมการ
7. นายเอนก  อินดิษฐ		คนงานทั่วไป			กรรมการ
8. นายรุ่งอรุณ ม่วงน้อย		คนงาน				กรรมการ
9. นายสุชาติ  จงดี		คนงาน				กรรมการ
10. นายภานุพงษ์  เดชอยู่		คนงาน				กรรมการ
11. สมาชิกสภา อบต. บ้านหาด หมู่ที่ 1 - 5			กรรมการ
 
๓.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
	มีหน้าที่ออกเสียงตามสายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานตามสถานที่ในหมู่บ้านและสถานที่ต่างๆ
1. กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน – ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑-๕
2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด หมู่ที่ 1 - 5
3. พนักงานส่วนตำบลบ้านหาดและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
4. ประธานประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ ๑-๕
5. คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหาด

๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
	มีหน้าที่บริหารด้านการเงิน จัดทำบัญชี  รายงานค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
1. นางธัญญธร  สมพงษ์  	 ผู้อำนวยการกองคลัง		ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิภิญดา  กุลไทย	 เจ้าพนักงานพัสดุ			กรรมการ
3. นางสาววิชินี  ช้างมุขดา	 นักวิชาการพัสดุ				กรรมการ
4. นางจุฑามาศ  พูลเนตร์	 นักวิชาการเงินและบัญชี	          		กรรมการ

๕. คณะกรรมการอำนวยความสะดวกในการประกวดและการแสดงเวทีกลาง
	มีหน้าที่ในการควบคุมการแสดงกำหนดกิจกรรมการแสดงบนเวทีของประชาชนและกลุ่มต่างๆ  
1. นายไพฤทธิ์  ตรัยรัตนสถิต	ปลัด อบต.			ประธานกรรมการ
2. นางสาวไพรินทร วัดสุวรรณ์	 หัวหน้าสำนักปลัด		กรรมการ	
3. นางสาวศิริพร   เอมดี		นักวิชาการศึกษา			กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา  แสงทอง	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ		กรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์  สุวลักษณ์       นักพัฒนาชุมชน 		กรรมการ
6. นางธิดา  บุญกูล		 ครูผู้ดูแลเด็ก		     กรรมการ/การแสดง ศพด.
7. นางสาวณัฐนันท์   พรรณรายณ์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 	     กรรมการ/เตรียมรางวัลเวทีกลาง
8. นางธนวรรณ   กวางคีรี	   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรรมการ/เตรียมรางวัลเวทีกลาง
๖.  คณะกรรมการฝ่ายรำวงย้อนยุค
	มีหน้าที่ในการจัดหาการแสดงรำวง ควบคุมการแสดง จัดเตรียมสถานที่แสดง ดูแลความสงบเรียบร้อย
1. นายอิ้น  กลิ่นฉุน	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒			ประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ  เอมดี	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓			 กรรมการ 
3. นายศิริโรจน์ บุญมั่น	ส.อบต.หมู่ที่ 2				 กรรมการ
4. กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑-๕			 กรรมการ
5. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด หมู่ที่ 1 -5	 กรรมการ
6. นางจุฑามาศ  พูลเนตร์          นักวิชาการเงินและบัญชี		 กรรมการ 	 
7. นางสาววิชินี  ช้างมุขดา         นักวิชาการพัสดุ		 	 กรรมการ
8. สายตรวจประจำตำบลบ้านหาด				เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความเรียบร้อย
9. อปพร.ที่ได้รับหมอบหมาย					เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความเรียบร้อย
 	
๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำกระทง 
	มีหน้าที่ในการจัดทำกระทง จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการทำกระทง  
1. ประธานประชาคมตำบลบ้านหาด/หมู่บ้าน ตำบลบ้านหาด	มีหน้าที่จัดทำกระทง
2. ประธานกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ ๑-๕					มีหน้าที่จัดทำกระทง
3. คณะกรรมการวัดกุ่ม						มีหน้าที่จัดทำกระทง
4. ชมรมผู้สูงอยุตำบลบ้านหาด					มีหน้าที่จัดทำกระทง
5. คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา)		มีหน้าที่จัดทำกระทง
6. อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 1 – 5				มีหน้าที่จัดทำกระทง
7. กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 – 5		มีหน้าที่จัดหาต้นกล้วยและใบตอง
8. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด หมู่ที่ 1 – 5	มีหน้าที่จัดหาต้นกล้วยและใบตอง

๘. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เวทีกลางเต็นท์อำนวยการและฝ่ายพิธีการทางสงฆ์
	มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์การแสดงบนเวทีกลาง เต็นท์อำนวยการในการจัดงาน ทั้งภาคกลางวันและกลางคืน
1. นายบุญมี  อ่อนแก้ว        					เป็นพิธีกรเวทีกลาง
2. นางเพ็ญรดี  สังข์พุก	     					เป็นพิธีกรเวทีกลาง
3. นายสุชาติ  ดีประเสริฐ    สมาชิก สภา อบต.			เป็นพิธีกรเต็นท์อำนวยการ
4. นายใจ  กลั้นกลืน	    ประธานชมรมผู้สูงอายุ			เป็นพิธีกรฝ่ายสงฆ์
 





๙.  คณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทง
	มีหน้าที่เตรียมหลักเกณฑ์การตัดสินสำหรับการประกวดกระทง ประกอบด้วย
1. นายวิเชียร  เรียบร้อย 	รองนายก อบต.			ประธานกรรมการ
2. นางสาวไพรินทร วัดสุวรรณ์	หัวหน้าสำนักปลัด		กรรมการ
3. นางธัญญธร  สมพงษ์		ผู้อำนวยการกองคลัง		กรรมการ/เลขานุการ



๑0. เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ การจัดงาน
	มีหน้าที่ในการบันทึกภาพถ่าย  การแสดงกิจกรรมต่างๆ  ในการจัดงานประเพณี
1. นายเกรียงศักดิ์  สุวลักษณ์	นักพัฒนาชุมชน
2. นางธนวรรณ  กวางคีรี	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
3. นายจตุพร  อ่ำแก้ว		นายช่างโยธา


๑1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและดูแลการจอดรถ งานจราจร
	มีหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ความสงบ  และดูแลการจอดรถ ภายในบริเวณงาน ประกอบด้วย
4.  กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑-๕ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน		ประธานกรรมการ
5.  สายตรวจประจำตำบลบ้านหาด			กรรมการ
6.  อปพร.ตำบลบ้านหาด				กรรมการ


ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และประสานงานในกิจกรรมต่างๆ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรค์ให้รายงานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ทราบต่อไป

      ประกาศ  ณ วันที่  4  เดือน   พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕8


    					    (นายผ่วน  เอมดี)
				นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

















[image: krut_s]บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด                                     
ที่   พบ 76904/	วันที่    ๑  ธันวาคม   ๒๕๕๘          
เรื่อง   ส่งใช้เงินยืมงบประมาณด้วยใบสำคัญรับเงิน  
 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

เรื่องเดิม
                 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  ได้อนุมัติให้ข้าพเจ้ายืมเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าเงินรางวัลการประกวดกระทง ตามกิจกรรมการประกวดกระทง โครงการประเพณีลอยกระทงและปิดทองหลวงพ่อพูนวัดกุ่ม   ค่าเงินรางวัลการประกวดกระทง เป็นเงิน 9,500 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
รางวัลที่ 1  รางวัลละ 3,000 บาท    
รางวัลที่ 2  รางวัลละ 2,500   บาท   
รางวัลที่ 3  รางวัลละ 2,000   บาท 
รางวัลชมเชย 1 รางวัลละ 1,000 บาท 
รางวัลชมเชย 2 รางวัลละ 1,000 บาท
  
                    ตามสัญญาการยืมเงินเลขที่.............../2558   และกำหนดใช้คืนภายใน  30 วันนั้น

ข้อเท็จจริง
          บัดนี้  ได้ดำเนินการจ่ายเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  ข้าพเจ้าจึงขอส่งใช้เงินยืมตามสัญญาการยืมเงินดังกล่าว พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
	1. หลักฐานใบสำคัญ  จำนวน ....4........ฉบับ	เป็นเงิน......9,500..............  บาท
	2. เงินสด (ถ้ามี)					เป็นเงิน............-......................บาท
						      รวมเป็นเงิน....9,500...................บาท	

ระเบียบข้อกฎหมาย ข้อเสนอแนะ
	1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน     และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 86   เงินที่ยืมไป ให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญและเงินที่เหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายในกำหนดระยะเวลา ดังนี้ 
(1) กรณีเดินทางไปประจำต่างสำนักงานหรือกรณีเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเงินให้ยืม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือธนาณัติ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับเงิน 
(2) กรณีเดินทางไปราชการอื่น ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมภายใน สิบห้าวันนับจากวันกลับมาถึง 
(3) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจากตาม (1) หรือ (2) ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับเงิน
  
ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งใบสำคัญคู่จ่ายหักล้างเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามคำทักท้วงภายในสิบห้าวัน นับจากวันที่ได้รับคำทักท้วง หากผู้ยืมมิได้ดำเนินการตามคำทักท้วงและมิได้ชี้แจงเหตุผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมทราบ ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน โดยถือว่าผู้นั้นยังมิได้ส่งใช้เงินยืมเท่าจำนวนที่ทักท้วงนั้น

	2. แจ้งส่วนการคลังดำเนินการบันทึกหักล้างใบยืม เลขที่      /2558  ลงวันที่        พฤศจิกายน 2558 

	จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ


ลงชื่อ………………………………………ผู้ยืม
(นางสาวศิริพร   เอมดี)
วันที่   1  ธันวาคม 2558


ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.................................................
(นายไพฤทธิ์  ตรัยรัตนสถิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด




                    อนุมัติ     ไม่อนุมัติ
(นายผ่วน   เอมดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
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